2022年度国家自然科学基金申报工作下阶段日程安排表

| 阶段 | 时 间 | 内 容 | 责任单位 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月13-14日 | 各单位更新2022年基金申报清单补充分类信息及成果统计，上报科技处 | 科技处、各学院 |  |
| 2 | 2022年1月15-2月10日 | 申请人根据第一轮评审意见撰写完善申请书形成定稿 | 申请人 | 须形成能正式提交的定稿 |
| 3 | 2022年2月11日 | 申请书提交学院预审 | 各学院 |  |
| 4 | 2022年2月11-17日 | 学院组织校内、外专家对申请书提出第二轮修改意见，个人寻找导师等对申请书提出修改意见 | 各学院、申请人 | 学院聘请专家形成的各申请书的修改意见，尤其是青年基金需要形成三份意见，提交给科技处，科技处跟踪学院聘请专家情况 |
| 5 | 2022年2月18-21日 | 学院组织院内外专家和申请人根据修改意见研讨形成修改方案 | 各学院 | 形成的各份申请书的修改方案提交给科技处 |
| 6 | 2022年2月21-25日 | 学院再次组织不同专家对修改的申请书提出修改意见、学院科研秘书对申请书作形式审查 | 各学院 |  |
| 7 | 2022年2月26-28日 | 申请人根据评审意见修改申请书 | 申请人 |  |
| 8 | 2022年3月1-3日 | 学院申报工作小组最后对申请书提出修改意见 | 各学院 |  |
| 9 | 2022年3月4-7日 | 申请人最后修改申请书并交学院，学院收齐申请书后交科技处 | 科技处、各学院 |  |